MY LITTLE FARM

План разработки и дедлайны проекта

Учебный план реализации • сентябрь–декабрь 2026

| Название игры | My Little Farm |
| --- | --- |
| Жанр | Farming / Tycoon / Cozy Sandbox |
| Движок | Unity 3D |
| Основная платформа | PC (Windows) |

# 1. Краткое описание проекта

My Little Farm — уютная одиночная low-poly игра о постепенном развитии собственной фермы. Игрок начинает со старого дома и небольшого участка, выращивает культуры, продаёт урожай, покупает улучшения и постепенно расширяет хозяйство. Основной игровой цикл: посадить → вырастить → собрать → продать → вложить прибыль → расшириться.

Цель первой рабочей версии — получить стабильный и понятный farming-loop с базовым строительством, экономикой, сохранением прогресса и законченным визуальным стилем одной игровой зоны.

# 2. Состав команды и ответственность

| Участник | Роль | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| Паша | Программист / Unity-разработчик | Весь код, игровая логика, архитектура, UI-интеграция, сохранения, сборки, интеграция ассетов, исправление ошибок и тестирование. |
| София | 3D / UI Artist | Вся графика: персонаж, растения, животные, здания, окружение, декор, иконки, UI-графика, материалы, анимационные заготовки и визуальная полировка. |

# 3. Общий план реализации

План рассчитан на 12 недель и построен по принципу: сначала доказать работоспособность core loop на простых ассетах, затем расширять контент и только после этого переходить к визуальной полировке и финальному тестированию.

| Этап | Период | Главная цель | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 0. Technical Prototype | 11–25 сентября | Проверить базовое управление, сетку, одну культуру, инвентарь и сохранение. | Играбельный прототип из placeholder-ассетов. |
| Этап 1. Core Loop | 26 сентября–16 октября | Сделать полноценный цикл выращивания, продажи, покупок и строительства. | Игрок может развивать небольшую ферму. |
| Этап 2. Vertical Slice | 17 октября–13 ноября | Добавить основной контент, визуальный стиль, onboarding и стабильность. | Одна законченная игровая зона. |
| Этап 3. MVP и полировка | 14 ноября–4 декабря | Довести проект до демонстрационной сборки, протестировать и исправить ошибки. | Финальная стабильная Windows-сборка. |

# 4. Этап 0 — Technical Prototype

Период: 11–25 сентября 2026

Цель этапа: Получить минимальный рабочий прототип, в котором уже можно пройти первый цикл посадки и продажи.

| № | Задача | Ответственный | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать Unity-проект, структуру папок, Git-репозиторий и базовые сцены. | Паша | 12.09.2026 |
| 2 | Настроить движение персонажа и изометрическую камеру с zoom/поворотом. | Паша | 14.09.2026 |
| 3 | Сделать логическую grid-систему и выбор клетки. | Паша | 17.09.2026 |
| 4 | Подготовить базовый low-poly персонаж и тестовый набор земли/грядок. | София | 17.09.2026 |
| 5 | Реализовать обработку земли и посадку одной культуры. | Паша | 19.09.2026 |
| 6 | Сделать 3 визуальные стадии роста первой культуры. | София | 19.09.2026 |
| 7 | Реализовать рост по времени, сбор и повторную посадку. | Паша | 21.09.2026 |
| 8 | Сделать простой инвентарь, деньги и продажу урожая. | Паша | 23.09.2026 |
| 9 | Подготовить placeholder UI: деньги, предмет в руке, подсказка действия. | София | 23.09.2026 |
| 10 | Реализовать save/load основных состояний и провести первый smoke-test. | Паша | 25.09.2026 |

# 5. Этап 1 — Core Loop Prototype

Период: 26 сентября–16 октября 2026

Цель этапа: Превратить технический прототип в полноценный цикл развития маленькой фермы.

| № | Задача | Ответственный | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевести культуры и предметы на data-driven ScriptableObject-структуру. | Паша | 28.09.2026 |
| 2 | Подготовить модели и стадии роста ещё для 3 культур. | София | 30.09.2026 |
| 3 | Интегрировать 4 культуры с разными временем роста, yield и ценой. | Паша | 02.10.2026 |
| 4 | Сделать магазин семян и покупку предметов за монеты. | Паша | 04.10.2026 |
| 5 | Нарисовать/смоделировать иконки семян, урожая, монет и основных инструментов. | София | 05.10.2026 |
| 6 | Реализовать быстрые слоты и базовый инвентарь. | Паша | 06.10.2026 |
| 7 | Сделать режим строительства: preview, snap к сетке, проверка размещения, поворот. | Паша | 09.10.2026 |
| 8 | Подготовить 3–4 базовых здания/объекта: дом, рынок, склад, декоративный объект. | София | 09.10.2026 |
| 9 | Реализовать покупку дополнительного сектора фермы. | Паша | 11.10.2026 |
| 10 | Сделать 2 уровня улучшения инструмента / области действия. | Паша | 13.10.2026 |
| 11 | Подготовить VFX-заготовки и визуальный feedback посадки/сбора/продажи. | София | 14.10.2026 |
| 12 | Интегрировать арт, провести игровой тест 20–30 минут и исправить blocker bugs. | Паша | 16.10.2026 |

# 6. Этап 2 — Vertical Slice

Период: 17 октября–13 ноября 2026

Цель этапа: Собрать одну законченную игровую зону с основным контентом и визуальным стилем.

| № | Задача | Ответственный | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить финальные модели всех 6 культур. | София | 21.10.2026 |
| 2 | Интегрировать 6 культур без отдельного кода под каждую. | Паша | 22.10.2026 |
| 3 | Сделать модель яблони и стадии/состояния плодоношения. | София | 24.10.2026 |
| 4 | Реализовать систему плодового дерева и повторный сбор. | Паша | 25.10.2026 |
| 5 | Сделать low-poly курицу, курятник и базовые анимационные состояния. | София | 28.10.2026 |
| 6 | Реализовать кур: перемещение в загоне, кормление, производство яйца, сбор. | Паша | 30.10.2026 |
| 7 | Подготовить полный визуальный набор стартовой зоны: земля, дорожки, заборы, деревья, камни, дом. | София | 02.11.2026 |
| 8 | Сделать onboarding: дом → сундук → посадка → сбор → продажа → первая покупка. | Паша | 04.11.2026 |
| 9 | Подготовить финальный стиль HUD, инвентаря, магазина и build mode. | София | 05.11.2026 |
| 10 | Интегрировать финальный UI и состояния интерфейса. | Паша | 07.11.2026 |
| 11 | Настроить сохранение построек, растений, денег, инвентаря и открытого сектора. | Паша | 09.11.2026 |
| 12 | Добавить декор и визуальную полировку одной зоны. | София | 10.11.2026 |
| 13 | Провести performance-test и оптимизацию типичной сцены. | Паша | 11.11.2026 |
| 14 | Провести 45–60 минутный playtest и устранить критические UX/logic ошибки. | Паша | 13.11.2026 |

# 7. Этап 3 — MVP и финальная полировка

Период: 14 ноября–4 декабря 2026

Цель этапа: Подготовить стабильную демонстрационную версию проекта с завершённым основным циклом.

| № | Задача | Ответственный | Дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сделать модель коровы и второго плодового дерева. | София | 18.11.2026 |
| 2 | Реализовать корову, производство молока и второе дерево. | Паша | 20.11.2026 |
| 3 | Подготовить 2–3 здания переработки и необходимые предметы/иконки. | София | 22.11.2026 |
| 4 | Реализовать 2–3 простые производственные цепочки. | Паша | 24.11.2026 |
| 5 | Довести набор декора до 15–25 объектов. | София | 25.11.2026 |
| 6 | Довести карту до 3–5 доступных/открываемых секторов. | Паша | 27.11.2026 |
| 7 | Финальная визуальная полировка материалов, освещения, окружения и UI. | София | 28.11.2026 |
| 8 | Провести балансировку цен, времени роста и темпа прогрессии. | Паша | 29.11.2026 |
| 9 | Провести regression-тесты save/load, посадки, строительства и экономики. | Паша | 30.11.2026 |
| 10 | Исправить найденные critical/high priority bugs. | Паша | 02.12.2026 |
| 11 | Собрать финальный Windows build и провести финальный 30-минутный stability-test. | Паша | 03.12.2026 |
| 12 | Подготовить финальную демонстрационную версию проекта. | Паша + София | 04.12.2026 |

# 8. Ключевые контрольные точки

25 сентября — первый рабочий technical prototype: движение, камера, grid, одна культура, деньги и save/load.

16 октября — готовый core loop: несколько культур, магазин, продажа, строительство и расширение участка.

13 ноября — готовый vertical slice: законченная зона, 6 культур, яблоня, куры, UI, onboarding и стабильное сохранение.

4 декабря — финальная MVP-сборка для демонстрации и оценки.

# 9. Критерии готовности проекта

Игрок может самостоятельно пройти несколько циклов посадки → роста → сбора → продажи → реинвестирования.

Культуры работают через общую data-driven систему, без отдельной логики на каждый вид растения.

Работают экономика, магазин, инвентарь, строительство и расширение участка.

Сохранение и загрузка восстанавливают ключевое состояние фермы.

Есть минимум одна визуально законченная low-poly зона без заметных placeholder-ассетов.

Игра запускается как Windows build и проходит 30 минут без blocker bugs или soft-lock.

# 10. Ограничение объёма

Чтобы проект был завершён в срок, в первую версию не включаются: сюжетная кампания, NPC с отношениями и расписаниями, сезоны, мультиплеер, процедурная генерация мира и сложные производственные цепочки. Эти функции рассматриваются только после готового и стабильного core loop.